|  |  |  | Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Monsieur Joël Raffin Directeur Général des Services |
| V/Réf. |  |  | Les Docks – Atrium 10.7 |
| N/Réf. | input.doc |  | BP 48014 |
|  | Envoyée par Bordereau EVE 00163 MER |  | 13567 Marseille Cedex 02 |
| PJ : |  |  | Fos-sur-Mer, le 2 novembre 2009 |

Objet : Convention de Délégation de Service Public pour la conception, le financement, la réalisation et l’exploitation d’un Centre multifilières de traitement des déchets ménagers de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à Fos-sur-Mer (CUMPM) – Grève des centres de transfert  et transport des déchets durant les essais

Monsieur le Directeur Général,

Comme nous vous l’avons précisé dans notre courrier du 30 octobre 2009, nous observons à ce jour, 2 novembre 2009, que le blocage des centres de transfert Nord et Sud, en raison de la grève actuelle, nous empêche de rentrer et de sortir, aussi bien par voie ferrée que par camion, les déchets nécessaires à la réalisation des essais.

Par la présente, nous vous faisons part de notre constat que les déchets ne sont pas à notre disposition.

Dès que la grève aura pris fin, nous établirons un nouveau programme d’essais et de mise en route préalable à la Mise en Service Industriel.

Pour le moment, nous sommes en situation de stand-by auprès de nos sous-traitants et personnel d’exploitation.

Ce retard et surcoût inhérent ne sauraient être imputés à une quelconque responsabilité du Délégataire.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur Général, l’expression de nos plus sincères salutations.

Luis de la Parte

Directeur Général EveRé